盐工评办[2015]3号

盐城工学院教学单位本科教学工作审核评估项目实施细则

为充分发挥教学评估的激励与导向、检测与诊断、反馈与改进、区分与优选、决策与调控等积极作用，为我校接受教育部2016年本科教学工作审核评估奠定基础，现依据《盐城工学院教学单位本科教学工作审核评估自评方案》（盐工评办[2015]2号）的要求，特制定本实施细则。

一、制定的基本思路

坚持以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设的评估原则，以教学单位人才培养目标与培养效果的实现状况为评估核心，强化教学单位审核评估的主体作用，充分调动广大师生参与评建的积极性；依据评估范围，强化责任意识，做到事事有落实；实行问题引导，做到依据事实和数据判断；加强目标、过程和效果的一致性，做到教学环节工作质量标准清晰，证据说话，材料支撑；强调整改完善，做到持续改进。

二、实施的重点

教学单位应根据人才培养目标，围绕教学条件、教学过程、教学效果等主要内容。重点考察办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度。应高度重视教师和学生对教学工作的评价，注重学生学习效果和教学资源使用效率的评价，注重用人单位对人才培养质量的评价。要建立有效的校内教学质量监测和调控机制，建立健全学校本科教学质量保障体系。

三、项目实施阶段及要求

（一）学习动员阶段（2015年10月-11月）

1、教学单位成立评建工作小组，由院长（主任）任组长，并将评建机构、组成人员及联系人报学校评建办公室备案。

2、教学单位组织学习《盐城工学院教学单位本科教学工作审核评估自评方案》。

3、教学单位组织相关人员参加由评建办组织的审核评估各类工作培训。

4、教学单位按照学校评建工作总体要求，制定本单位评建工作方案，落实本单位评建工作措施；根据学校安排的阶段性评建任务，责任到人，按时保质完成下达的各项任务。

（二）教学单位自查阶段（2015年11月—12月）

各教学单位全面检查教学工作和管理工作的各个环节，查找问题，形成整改方案，报学校评建工作办公室，并针对自查阶段发现的问题，逐项落实整改方案。

1、教学单位检查（2013-2015年）教学档案，重点检查教师教学文件、教学管理过程档案，并根据审核评估支撑材料目录补充教学档案。

2、确定专人做好基本数据统计。评建办提出教学单位基本数据统计要求。

3、专业系负责对（2013-2015届）所有毕业设计（论文）检查，由学院汇总报教务处，检查要求由评建办发文。

4、教学单位对（2013-2015年）课程（含实验、实习、课程设计等）教学大纲、考核大纲进行检查。

5、专业系（课程组）对（2013-2015年）普通本科专业教学计划所开设的所有课程考试（考查）检查，检查主要内容：试卷（A、B样卷或试题库）的命题、批阅、成绩汇总表、考场记录表、试卷分析等，实践教学环节（实验、实习、课程设计等）成绩评定的佐证材料。检查要求由评建办发文。

6、各教学单位对教师课堂教学质量跟踪检查。本学期对10－12周上课的教师至少安排1次听课，专业系（课程组）对本学期开课教师教学文件进行全面检查评估。

7、全面检查实验室建设及管理情况，做好实验室项目一览表，检查仪器设备台账、仪器设备使用率、仪器设备完好率、实验室日常记录、实验室开放情况统计。

（三）专项建设阶段（2015年12月-2016年10月）

各教学单位按照学校的总体布署细化本单位工作方案，坚持质量标准，按期按要求完成各项专项建设工作。

| 序号 | 名 称 | 工作内容及要求 | 完成时间 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实习基地建设 | ⑴填写学院实习基地一览表（每个专业应有6个以上实习基地）（附表1）。 ⑵实习基地简况表（附表2），主要包括实习单位基本情况、实习基地基本条件、近三年专业实习的主要内容和基本做法，接受毕业生工作基本情况，实习基地的建设方案等。 ⑶每个学院应培育2个实习与就业基地，以供专家考察，基地应有我校毕业生工作，且在1小时车程内。 | 2015年12月 | 专业 系主任 |  |
| 2 | 课程考试改革 | 对三年来课程考试工作进行总结；围绕人才培养目标，介绍课程改革的做法及成效，附典型案例；推进考核方法改革，注重考核形式多样化，强化过程考核和学生能力评价。 | 2016年2月 | 教学院长 系（课程组）主任 |  |
| 3 | 课程教学大纲汇编 | 汇编2015级所有课程（含实验、实习、课程设计）教学大纲（大纲模板见附表3）。 | 2016年2月 | 教学院长 系（课程组）主任 |  |
| 4 | 课程信息化资源建设 | ⑴教学单位自查网络资源教学平台使用情况（附表4）。网络课程建设应覆盖80%开设课程。 ⑵教学单位重点建设公共基础课程、专业主干课程。 ⑶教师将平时作业、复习提纲、讨论题、网上答疑等放到平台上，要求学生积极参与，加强师生互动，提高访问量。 ⑷现教中心将所有课程设为课程用户访问，同一门课程学习的所有学生能登录访问平台。 | 2016年2月 | 教务处 教学院长 专业系（课程组）主任 |  |
| 5 | 教学管理信息化建设 | 学校上新实践综合平台；组织对教务科长、实验中心主任培训。教学单位补录2015年结果性材料，2016年起上传全部材料，加强过程管理。 | 2016年2月 | 教务处 实验中心主任 教务科长 |  |
| 6 | 师德师风建设 | 教务处起草学校师德师风建设意见；教学单位依据学校意见，提出本单位的实施办法；组织开展师德讲座；开展“师德标兵”、“最受学生欢迎的十佳教师”等活动，引导教师提升精神境界。上报师德师风建设基本情况和优秀事迹。 | 全年 | 教务处 教学单位负责人 |  |
| 7 | 专业评估方案及试点 | 评估处拟定专业评估实施方案；学院依据方案进行自评；学校对学院自评进行复查，对评估结果进行反馈。 | 2016年3月 | 评估处 教学院长 | 单独布置 |
| 8 | 课程评估方案及试点 | 选择部分公共基础课、专业核心课进行评估。 | 2016年4月 | 评估处 专业系 （课程组） | 单独布置 |
| 9 | 实验室开放工作 | ⑴填写实验室开放情况一览表（附表5）。 ⑵填写实验室开放项目一览表（附表6）。 ⑶完善实验室开放支撑材料。 ⑷教学单位推进学科竞赛、大创、学生参与教师科研等进入实验室的方案。 | 2016年1月 | 实验室与设备管理处 实验中心主任 |  |
| 10 | 综合性、设计性实验项目培育 | ⑴填写综合性、设计性实验项目一览表（附表7）。 ⑵填写综合性、设计性实验项目论证表（附表8）。 基本要求：各专业综合性、设计性实验项目不低于60%，综合性、设计性实验项目应有佐证依据，培育项目应与专业、课程教学目标一致，建成后用于实验教学。 | 2016年1月 | 教务处 教学单位负责人 实验中心主任 |  |
| 11 | 科研促进教学 | ⑴教学单位组织教师填写2015年度科研促进教学情况评价表（附表9）。 ⑵教学单位对科研促进教学进行全面总结（主要包括学科建设对接专业建设、教师科研更新教学内容、科研方法引入教学过程、本科生参与科研实践、面向学生的科研设施开放、本科生导师制、科研促进教学的配套与激励政策等做法）。 | 2016年1月 | 教学单位负责人 系（课程组）主任 | 总结2000字 |
| 12 | 专业建设进展报告 | ⑴总体概况。简述本专业在此建设期内总体概况，包括专业建设定位、建设目标及指导思想，专业建设定位和发展目标是否与学校人才培养总目标、区域社会经济相适应？ ⑵专业建设举措。从本专业人才培养方案、课程体系（含实践教学体系）整合、师资队伍建设、课程与教学资源建设、教学方式方法改革、实践教学环节、教学条件建设情况，教学管理和质量监控，合作办学等方面阐述本专业建设举措。 ⑶取得的成效。阐述取得的专业建设成效。 ⑷人才培养模式典型案例。经过建设期沉淀凝练是否形成了有特色的人才培养模式，概要简述之。 | 2016年1月 | 教学院长 专业系主任 | 说明:（1）2011年后设置的专业仅论述设置以来的专业建设情况。 （2）字数6000字左右。 |
| 13 | 课程教学小结 | ⑴任课课程在所在专业课程体系中的地位和作用（对人才培养目标的支撑）。 ⑵任课课程支撑的专业人才培养方案中学生的知识、能力和素质是哪些（对毕业要求的支撑）？ ⑶如何实现对学生能力的培养（教学方式）？这些要求的达成度（考核内容、方式）？具体措施？ ⑷持续改进的方案与措施。 | 2016年1月 | 教学院长 专业系（课程组）主任任课教师 | 《课程自评报告》需在专业内部交流取得共识。字数800字左右。附本学期《授课记载薄》后 |
| 14 | 实验室环境整治 | ⑴教学单位自查。 ⑵职能部门联合检查，提出整改要求。 ⑶各单位提出实验室环境整治方案。 ⑷全面检查实验室环境整治落实情况 基本要求：按照《盐城工学院实验室管理规程》要求实验室布局合理、实验室项目卡片齐全、实验室守则、学生实验守则、大型仪器操作规范上墙；实验室安全有保障，劳动保护措施；环境整洁；仪器设备的维修、保管、养护记录，帐、物、卡相符。 | 2016年4月 | 实验室与设备管理处 实验中心主任 |  |
| 15 | 教学管理制度汇编 | ⑴学校教学管理制度体系完备、覆盖全面。 ⑵学校新增制度有发文、有执行。 ⑶教学单位教学管理制度有汇总。 | 2016年5月 | 教务处 教学单位负责人 |  |

（四）学校自评阶段（2016年2月——4月）

1、评建办按照审核评估要求，组织对各教学单位形成的教学档案、支撑材料、数据统计表等进行全面检查，提出整改意见。

2、评建办开展各类专项工作检查。

3、教学单位按照检查提出的整改意见，重点整改，逐项落实，优化提高。并对整改情况总结及说明。

4、教学单位形成本单位自评报告，完成自评报告PPT。

5、校领导听取教学单位领导对审核评估工作的全面汇报。

（五）整改提高阶段（2016年4月-10月）

1、根据省教育厅对上报材料进行复核的反馈情况，各教学单位进一步充实完善评估相关工作。

2、邀请校外相关专家进行咨询、评估，根据专家意见，督促完成整改工作。

（六）现场考察阶段（2016年10月）

校外专家组在审核学校《自评报告》、年度《本科教学质量报告》及《教学基本状态数据分析报告》基础上，进校考察。通过查阅材料、个别访谈、集体访谈、考察教学设施与公共服务设施、观摩课堂教学与实践教学等多形式，对学校教学工作做出评价，形成写实性《审核评估报告》。教学单位配合专家做好服务保障工作，为专家提供便利的工作条件，协助专家开展现场工作。

（七）改进提升阶段（2016年10月-）

各教学单位依据专家组《审核评估报告》及专家现场考察提出的意见和建议，制订整改方案，落实整改任务，加强内涵建设，完善人才培养质量保证体系，持续推进学校人才培养质量全面提升。

附表1: 校外实习基地一览表

附表2: 校外实习基地简况表

附表3: 教学大纲模板

附表4：2013-2015年天空教室平台使用情况统计表

附表5：实验室开放情况一览表

附表6：实验室开放项目一览表

附表7：综合性、设计性实验项目一览表

附表8：综合性、设计性实验项目论证表

附表9：科研促进教学情况评价表

2015年11月25日